## Phân rã chức năng
Call Reference - Bảng phân rã chức năng
STT | Chức năng chính | Chức năng con / Yêu cầu | Thời gian dự tính (giờ)
|  |  | Ios | Android | Web | API
1 | Thiết kế giao diện (sẽ bổ sung thêm sau khi có wireframe) | Trang loading | 2
|  | Trang Đăng nhập | 2
|  | Trang Quên mật khẩu / Nhập lại mật khẩu | 2
|  | Trang đổi mật khẩu | 2
|  | Trang cập nhật thông tin người dùng | 4
|  | Trang danh sách lớp học | 4
|  | Trang danh sách buổi học của 1 lớp học | 4
|  | Trang xem thông tin về lớp học (tài liệu) | 4
|  | Trang hội thoại (trước / sau khi stream) | 4
|  | Trang hội thoại (khi stream) | 4
2 | Giao diện chung | Khởi tạo Project | 4 | 5 | 2 | 2
|  | Bố cục giao diện UI | 6 | 4 | 6
|  | Menu | 4 | 2 | 4
3 | Chức năng chung | Đăng nhập | 10 | 10 | 4 | 4
|  | Quên mật khẩu | 10 | 8 | 4 | 6
|  | Đổi mật khẩu | 10 | 10 | 4 | 4
|  | Cập nhật thông tin người dùng | 12 | 12 | 6 | 4
4 | Quản lý Role / Permission / Branch | Cố định trong dữ liệu có 4 roles: Admin, Giám sát, Giáo viên, Học viên |  |  |  | 16
API thêm / xóa / sửa Role
Cố định quyển của role ứng với các chức năng
API thêm / xóa / sửa Permission
API gán / gỡ bỏ 1 permission của 1 role
Hiện tại cố định chỉ có 1 Branch
5 | Quản lý người dùng | Danh sách người dùng (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa người dùng |  |  | 10 | 12
|  | Gắn role cho 1 người dùng (1 ngườid dùng chỉ có 1 role) |  |  | 6 | 3
|  | Lọc user theo role |  |  | 4 | 4
6 | Quản lý lớp học | Danh sách lớp học (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa lớp học |  |  | 12 | 16
|  | Thêm tài liệu cho lớp học |  |  | 6 | 10
|  | Thêm lịch học cho lớp học |  |  | 8 | 8
|  | Kiểm tra đảm bảo buổi học không được trùng hoặc không hợp lý (cùng giáo viên đứng 2 lớp tại 1 thời điểm) |  |  |  | 16
|  | Thêm học viên vào khóa học |  |  | 6 | 3
|  | Thêm giáo viên vào lớp học |  |  | 4 | 3
|  | Lấy và hiển thị danh sách lớp học của một học viên | 10 | 10 | 10 | 4
|  | Lấy và hiển thị thông tin chi tiết của 1 lớp học | 10 | 10 |  | 4
7 | Quản lý tài liệu | Danh sách tài liệu (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa tài liệu (file) |  |  | 10 | 4
|  | Lấy và hiển thị danh sách tài liệu của 1 lớp học | 10 | 10 | 4 | 4
8 | Quản lý hội thoại | Danh sách hội thọai |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa hội thoại |  |  | 6 | 8
|  | Lấy và hiển thị danh sách các hội thoại của một lớp học | 10 | 10 | 6 | 4
|  | Học viên - Tham gia vào hội thoại | 38 | 32 |  | 4
|  | Giáo viên / Giám sát - Tham gia vào hội thoại | 22 | 22 | 20 | 12
|  | Truyển hình ảnh / âm thanh trong lúc hội thoại giữa học viên và giáo viên | 30 | 30 |  | 48
|  | Lưu lại buổi hội thoại | 20 | 10 |  | 12
|  | Xem lại hội thoại đã diễn ra | 10 | 10 | 6 | 4
9 | Build app, deployment, backup | Cài đặt dịch vụ, deploy app, back-up database or files |  |  |  | 12
|  |  | 216 | 195 | 172 | 255
|  | Thời gian thiết kế | 32
|  | Thời gian kiểm thử | 100
|  | Tổng cộng | 970

## Báo giá
|  | Tiền (1k/h) | Thành tiền
Phát triển Phần Mềm | 838 | 130000 | 108940000
Thiết kế | 32 | 120000 | 3840000
Test | 100 | 115000 | 11500000
BA | 50 | 150000 | 7500000
PM | 50 | 150000 | 7500000
Tổng cộng |  |  | 139280000

## Timeline dự kiến
Call Reference - Bảng phân rã chức năng
STT | Chức năng chính | Chức năng con / Yêu cầu | Thời gian dự tính (giờ)
|  |  | Ios | Android | Web | API
1 | Thiết kế giao diện (sẽ bổ sung thêm sau khi có wireframe) | Trang loading | 2
|  | Trang Đăng nhập | 2
|  | Trang Quên mật khẩu / Nhập lại mật khẩu | 2
|  | Trang đổi mật khẩu | 2 |  |  |  | Sprint 1 | 148 | 7/6 - 21/6
|  | Trang cập nhật thông tin người dùng | 4 |  |  |  | Sprint 2 | 172 | 21/6 - 5/7
|  | Trang danh sách lớp học | 4 |  |  |  | Sprint 3 | 166 | 5/7 - 19/7
|  | Trang danh sách buổi học của 1 lớp học | 4 |  |  |  | Feedback |  | 19/7 - 26/7
|  | Trang xem thông tin về lớp học (tài liệu) | 4 |  |  |  | Sprint 4 | 176 | 26/7 - 9/8
|  | Trang hội thoại (trước / sau khi stream) | 4 |  |  |  | Sprint 5 | 126 | 9/8 - 23/8
|  | Trang hội thoại (khi stream) | 4 |  |  |  | Feedback |  | 23/8 - 30/8
2 | Giao diện chung | Khởi tạo Project | 4 | 5 | 2 | 2
|  | Bố cục giao diện UI | 6 | 4 | 6
|  | Menu | 4 | 2 | 4
3 | Chức năng chung | Đăng nhập | 10 | 10 | 4 | 4
|  | Quên mật khẩu | 10 | 8 | 4 | 6
|  | Đổi mật khẩu | 10 | 10 | 4 | 4
|  | Cập nhật thông tin người dùng | 12 | 12 | 6 | 4
4 | Quản lý Role / Permission / Branch | Cố định trong dữ liệu có 4 roles: Admin, Giám sát, Giáo viên, Học viên |  |  |  | 16
API thêm / xóa / sửa Role
Cố định quyển của role ứng với các chức năng
API thêm / xóa / sửa Permission
API gán / gỡ bỏ 1 permission của 1 role
Hiện tại cố định chỉ có 1 Branch
5 | Quản lý người dùng | Danh sách người dùng (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa người dùng |  |  | 10 | 12
|  | Gắn role cho 1 người dùng (1 ngườid dùng chỉ có 1 role) |  |  | 6 | 3
|  | Lọc user theo role |  |  | 4 | 4
6 | Quản lý lớp học | Danh sách lớp học (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa lớp học |  |  | 12 | 16
|  | Thêm tài liệu cho lớp học |  |  | 6 | 10
|  | Thêm lịch học cho lớp học |  |  | 8 | 8
|  | Kiểm tra đảm bảo buổi học không được trùng hoặc không hợp lý (cùng giáo viên đứng 2 lớp tại 1 thời điểm) |  |  |  | 16
|  | Thêm học viên vào khóa học |  |  | 6 | 3
|  | Thêm giáo viên vào lớp học |  |  | 4 | 3
|  | Lấy và hiển thị danh sách lớp học của một học viên | 10 | 10 | 10 | 4
|  | Lấy và hiển thị thông tin chi tiết của 1 lớp học | 10 | 10 |  | 4
7 | Quản lý tài liệu | Danh sách tài liệu (có phân trang) |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa tài liệu (file) |  |  | 10 | 4
|  | Lấy và hiển thị danh sách tài liệu của 1 lớp học | 10 | 10 | 4 | 4
8 | Quản lý hội thoại | Danh sách hội thọai |  |  | 6 | 6
|  | Thêm / xóa / sửa hội thoại |  |  | 6 | 8
|  | Lấy và hiển thị danh sách các hội thoại của một lớp học | 10 | 10 | 6 | 4
|  | Học viên - Tham gia vào hội thoại | 38 | 32 |  | 4
|  | Giáo viên / Giám sát - Tham gia vào hội thoại | 22 | 22 | 20 | 12
|  | Truyển hình ảnh / âm thanh trong lúc hội thoại giữa học viên và giáo viên | 30 | 30 |  | 48
|  | Lưu lại buổi hội thoại | 20 | 10 |  | 12
|  | Xem lại hội thoại đã diễn ra | 10 | 10 | 6 | 4
9 | Build app, deployment, backup | Cài đặt dịch vụ, deploy app, back-up database or files |  |  |  | 12